Приложение №1

Утверждено

Приказ № 12от 30.04.2014

План основных мероприятий

по подготовке к введению федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ детский сад «Журавушка»

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Журавушка»

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая  группа  участников:  заведующая, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Апрель 2014 | Заведующая воспитатель | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 2 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующая воспитатель | Протоколы методических совещаний |
| 3 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Заведующая воспитатель | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 4 | Участие педагогов в районных и краевых обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС» | В течение года | Воспитатель | Программы семинаров |
| 5 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС | Обновление информации в течение года | Рабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 6 | Просмотр и обсуждение педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС | Май- август 2014 | воспитатели | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС. |
| 7. | Участие педагогов в районных методических объединения | В течение года по плану ММЦ | воспитатели | Программы ММЦ |
| 8 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующая | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 9 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования | Август 2014 | Заведующая | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». |
| 10 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | 2014-2016 | Заведующая | Повышение квалификации педагогических работников |
| 11 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2014-2016 | Заведующая | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС |
| 12 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану взаимодействия | Заведующая воспитатели | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 13 | Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 | Заведующая | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО. |
| 14 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014 | Руководитель творческой группы | Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний |
| 15 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Май- август 2014 | Заведующая воспитатели | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 16 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | 2014- 2016 | Творческая группа | Практико- ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы |
| 17 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО. | 2014-2016 | Заведующая воспитатели | Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ. |